Phụ lục 02

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /02/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Bay)

| TT | Nhiệm vụ, giải pháp | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoàn thiện thể chế |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, ban hành và cập nhật các quy chế, quy định nội bộ của UBND xã liên quan đến quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin, nền tảng số, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi. | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định, Quy chế … | 2026 |
| 2 | Ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; bảo vệ dữ liệu cá nhân; phân quyền truy cập, khai thác dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. | Công an xã | Phòng Văn hoá - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng, đơn vị có liên quan | Quyết định, Quy chế … | 2026 |
| 3 | Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của xã; gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại. | Phòng Kinh tế xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Chường trình … | 2026-2030 |
| 4 | Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã với các cơ quan chuyên môn cấp trên, các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ số trong triển khai, duy trì, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Thoả thuận hợp tác; Quy chế phối hợp. | 2026-2030 |
| 5 | Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện thể chế, cơ chế chuyển đổi số; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp với thực tiễn triển khai tại xã. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Báo cáo | Thường xuyên |
| II | Phát triển Hạ tầng số và Dữ liệu số |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của xã. | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Hệ thống | Thường xuyên |
| 2 | Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước theo hướng thống nhất, dùng chung cho toàn bộ hệ thống chính trị của xã, phục vụ gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ Mật, tối Mật, đảm bảo liên thông và đồng bộ dữ liệu với các nền tảng và ứng dụng dùng chung của tỉnh. | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 3 | Cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua trục kết nối chia sẻ dữ liệu của tỉnh. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 4 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của xã. | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Hệ thống | Thường xuyên |
| III | Phát triển chính quyền số |  |  |  |  |
| 1 | # Tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các nền tảng số phục vụ phát triển Chính phủ số do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương triển khai đến xã. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Thường xuyên |
| 2 | # Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện; Số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính; dữ liệu số hóa được khai thác, sử dụng lại trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước. | Trung tâm phục vụ Hành chính công xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 3 | # Thực hiện hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số cá nhân; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo. | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 4 | # Xây dựng phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên môi trường số. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Phần mềm | 2026 |
| 5 | # Phối hợp triển khai và khai thác ứng dụng AI hoặc công cụ hỗ trợ thông minh do tỉnh, Trung ương cung cấp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | 2026-2028 |
| 6 | # Tổ chức đào tạo kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức; cử cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số tham gia đào tạo quản trị dữ liệu, an toàn thông tin theo kế hoạch cấp trên. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 7 | # Xây dựng nền tảng số phục vụ chính quyền cấp xã | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Phần mềm | 2026 |
| IV | Phát triển Kinh tế số và Xã hội số |  |  |  |  |
| 1 | Hình thành các mô hình truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử cho nông sản. | Phòng Kinh tế xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | 2026-2030 |
| 2 | Đẩy mạnh tuyên truyền về giao dịch thanh toán dịch vụ công và thương mại điện tử trên địa bàn thực hiện qua phương thức không tiền mặt. | Phòng Văn hoá -Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 3 | Xây dựng, phổ biến, triển khai các chính sách khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền. | Phòng Văn hoá -Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 4 | Tổ chức các lớp hướng dẫn cho thanh niên, phụ nữ và nông dân sử dụng định danh điện tử VneID trong giải quyết thủ tục hành chính. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| V | An toàn thông tin |  |  |  |  |
| 1 | Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cơ quan nhà nước theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Triển khai hướng dẫn kỹ thuật về lưu trữ, xử lý, chia sẻ và kiểm soát truy cập dữ liệu cá nhân trong các nền tảng và hệ thống thông tin. | Công an xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 2 | Triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt đối với hệ thống thông tin của xã. | Công an xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| VI | Phát triển nhân lực số |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng chương trình tập huấn riêng cho đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về tư duy chiến lược và kỹ năng quản lý trong môi trường số. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Chương trình | 2026 |
| 2 | Phổ biến, triển khai cung cấp học liệu để đào tạo, phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước cho các đối tượng trên Nền tảng Bình dân học vụ số. Bố trí nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai thực chất, hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Chương trình | 2026 |
| 3 | Kiện toàn và nâng cao năng lực cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. | Phòng Văn hoá - Xã hội xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Chương trình | 2026 |
| 4 | Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các trường học trên địa bàn xã thông qua việc kết nối băng thông rộng và tích hợp các tiết học ngoại khóa về kỹ năng lập trình cơ bản, tư duy số cho học sinh. Khuyến khích Đoàn thanh niên xã thành lập các câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số, làm lực lượng nòng cốt hỗ trợ người cao tuổi và người dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ. | Các trường học trên địa bàn xã | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch, Chương trình | Thường xuyên |