## TH 2021-2025
PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ NGỌK BAY
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 10 năm 2025 của HĐND xã Ngọk Bay)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn đầu tư | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Ngọk Bay |  |  | Điều chỉnh |  |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Ngọk Bay sau tiếp nhận |  |  | Điều chỉnh |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của phường Kon Tum sau điều chỉnh |  |  | Tổng kế hoạch trung hạn đã phân bổ đến kế hoạch năm 2024 | Trong đó |  |  |  |  | Đã giải ngân | [5 empty] | Tỷ lệ đã bố trí/KH trung hạn | Ghi chú
|  | Tổng số vốn | Trong đó |  | Phân bổ |  | DP |  | Tổng số vốn | Trong đó |  | Phân bổ |  | DP |  | Tổng số vốn | Trong đó |  |  | năm 2021 | năm 2022 | năm 2023 | năm 2024 | năm 2025 | Tổng số vốn | Trong đó
|  |  | Phân bổ | DP | Tăng | Giảm | Tăng | Giảm |  | Phân bổ | DP | Giảm | Tăng | Giảm | Tăng |  | Phân bổ | DP | [7 empty] | năm 2021 | năm 2022 | năm 2023 | năm 2024 (đến tháng 11/2024) | năm 2025 (đến tháng 4/2025)
1 | 2 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=17+28 | 17=10+12-13 | 18=11+14-15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=26+27 | 26=19-21+22 | 27=20-23+24 | [13 empty] | 19
| TỔNG SỐ | 13289 | 13289 | 0 | 87541 | 0 | 0 | 0 | 100830 | 100830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100830 | 100830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 13289 | 13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13289 | 13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13289 | 13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác | 13289 | 10: 13289 | 13289 | 13289 | 0 |  |  |  |  | 13289 | 13289 | 0
II | Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp | 0 | 0 | 0 | 87541 | 0 | 0 | 0 | 87541 | 87541 | 0 |  |  |  |  | 87541 | 87541 | 0
1 | Nguồn vốn phân cấp ngân sách tỉnh |  | 12: 19414 | 19414 | 19414
2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh phân cấp |  | 12: 64827 | 64827 | 64827
3 | Nguồn vốn khác |  | 12: 3300 | 3300 | 3300
4 | Chi công tác đất đai

## Chi tiết 2021-2025
PHỤ LỤC 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ NGỌK BAY
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 10 năm 2025 của HĐND xã Ngọk Bay)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô | Nhóm dự án | Phân loại công trình | Phân ngành, lĩnh vực | ID NSTW trên hệ thống | Thời gian thực hiện | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  | Điều chỉnh |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh bổ sung |  | Kế hoạch đã giao | Trong đó |  |  |  |  | KH đã thanh toán | Trong đó |  |  |  |  | Ghi chú
[12 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tăng | Giảm | Tổng số | Trong đó: NSĐP |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
[13 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP
* | TỔNG SỐ (A+B) | [11 empty] | 137183.842 | 75375.534 | #REF! | #REF! | 19008.534 | 10548.534 | 87541 | 0 | 100830 | 78116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A | PHÂN BỔ CHI TIẾT | [11 empty] | 137183.842 | 75375.534 | #REF! | #REF! | 19008.534 | 10548.534 | 87541 |  | 100830 | 78116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | [11 empty] | 137183.842 | 75375.534 | 10416 | 81652.2 | 19008.534 | 10548.534 | 87541 | 0 | 100830 | 78116 | 19990.6549 | 1119.8828 | 5303.1111 | 4049.639 | 316.215 | 9201.807 | 10511.1823 | 1119.8828 | 5160.712 | 3770.607 | 290.1735 | 169.807
I.1 | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC | [11 empty] | 137183.842 | 75375.534 | 10416 | 81652.2 | 19008.534 | 10548.534 | 87541 | 0 | 100830 | 78116 | 19990.6549 | 1119.8828 | 5303.1111 | 4049.639 | 316.215 | 9201.807 | 10511.1823 | 1119.8828 | 5160.712 | 3770.607 | 290.1735 | 169.807
I.1.1 | Danh mục các dự án tiếp nhận từ các đơn vị cấp xã cũ (Theo Nghị Quyết số 13/NQ- HĐND ngày 31/7/2025 của HĐND xã Ngọk Bay) |  |  |  |  | C | [6 empty] | 19008.534 | 10548.534 |  |  | 19008.534 | 10548.534 | 0 | 0 | 13289 | 13289
* | Xã Kroong (cũ) | [11 empty] | 934 | 934 |  |  | 934 | 934 |  |  | 934 | 934
1 | Đường nội thôn thôn 2 (Từ Trường Lê Quý Đôn đến Sân bóng Trung tâm xã) |  |  | Xã Kroong |  | C | [6 empty] | 152 | 152 |  |  | 152 | 152 |  |  | 152 | 152
2 | Đường nội thôn Trung Nghĩa Đông (Từ nhà ông Loan đến nhà Hoàng Du Lịch) |  |  | Xã Kroong |  | C | [6 empty] | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 32
3 | Đường nội thôn Trung Nghĩa Đông (Từ nhà bà Trịnh Thị Tuấn đến Tỉnh lộ 675) |  |  | Xã Kroong |  | C | [6 empty] | 131 | 131 |  |  | 131 | 131 |  |  | 131 | 131
4 | Đường đi sản xuất thôn 2 (Từ rẫy nhà ông Bốn Hiến đến Đồng Sình) |  |  | Xã Kroong |  | C | [6 empty] | 502 | 502 |  |  | 502 | 502 |  |  | 502 | 502
5 | Đường đi sản xuất Đồng Tổ 3 |  |  | Xã Kroong |  | C | [6 empty] | 117 | 117 |  |  | 117 | 117 |  |  | 117 | 117
* | Xã Vinh Quang (cũ) | [11 empty] | 4212.664 | 4212.664 | 0 | 0 | 4212.664 | 4212.664 | 0 | 0 | 4213 | 4213
6 | Đường nội thôn số 1 thôn Trung Thành (Đoạn từ nhà ông Phạm Ngọc Thân đến nhà bà Nguyễn Thị Mai Lành) xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 412.911 | 412.911 |  |  | 412.911 | 412.911 |  |  | 413 | 413
7 | Nhà rông văn hoá thôn Kon Rơ Bang 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600
8 | Sửa chữa hội trường, trụ sở Đảng uỷ- HĐND-UBND-UBMTTQ VN và nhà làm việc bộ phận 1 cửa xã Vinh Quang |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 964.753 | 964.753 |  |  | 964.753 | 964.753 |  |  | 965 | 965
9 | Đường bê tông đoạn từ TL 666 cũ đến bờ kè (đường đi vào nghĩa địa thôn Phương Quý) xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 621 | 621 |  |  | 621 | 621 |  |  | 621 | 621
10 | Tuyến đường từ ngã tư nhà ông Lê Xuân Thiện đến cuối đường nhà ông Nguyễn Hoàng Tấn Cường (đường ông Hồ Thành Sâm), thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 344 | 344 |  |  | 344 | 344 |  |  | 344 | 344
11 | Tuyến từ nhà ông Đào Chiến đến quán tạp hóa Hưng Mão, thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 203 | 203 |  |  | 203 | 203 |  |  | 203 | 203
12 | Từ nhà ông Nguyễn Quốc Ân đến nhà ông Phạm Kim Tuấn, thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 256 | 256 |  |  | 256 | 256 |  |  | 256 | 256
13 | Từ nhà Nguyễn Hùng việt đến Phan Mạnh, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Vinh Quang |  | C | [6 empty] | 811 | 811 |  |  | 811 | 811 |  |  | 811 | 811
* | Xã Ngọk Bay (cũ) | [11 empty] | 13861.87 | 5401.87 |  |  | 13861.87 | 5401.87 | 0 | 0 | 8142 | 8142
15 | Chợ trung tâm xã NgokBay gắn liền với phát triển khu dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển quỹ đất để đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 9680 | 1220 |  |  | 9680 | 1220 |  |  | 1220 | 1220
16 | Đường nội thôn số 1,2,3,4,5 PlêiKlêch, xã NgokBay, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 1444 | 1444 |  |  | 1444 | 1444 |  |  | 1444 | 1444
17 | Đường nội thôn số 3 thôn KơnHơNgoKlah, xã NgokBay, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 167 | 167 |  |  | 167 | 167 |  |  | 167 | 167
18 | Đường nội thôn số 3 MăngLaKơTu, xã NgokBay, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 423 | 423 |  |  | 423 | 423 |  |  | 423 | 423
19 | Cải tạo, sửa chữa hàng rào và Cổng trụ sở Ban Công an xã |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 66.87 | 66.87 |  |  | 66.87 | 66.87 |  |  | 67 | 67
20 | Đường đi khu sản xuất số 1 thôn Kon Hơ Ngo Klah, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 257 | 257 |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 | 257
21 | Đường đi khu sản xuất trạm bơm, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 1154 | 1154 |  |  | 1154 | 1154 |  |  | 1154 | 1154
22 | Đường GTNT thôn Măng La, xã Ngok Bay (đoạn từ nhà ông Mai Xuân Đạt đến nhà ông A Ứp) |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180
23 | Đường GTNT thôn Kơ Năng, xã Ngok Bay (đoạn từ nhà A Choàng đến giáp TL666 cũ) |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [6 empty] | 490 | 490 |  |  | 490 | 490 |  |  | 490 | 490
24 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọk Bay (cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc; mở rộng Trung tâm phục vụ hành chính công) |  |  | Xã Ngọk Bay |  | C | [14 empty] | 2740 | 2740
II | VỐN ĐẦU TƯ TỈNH PHÂN CẤP | [11 empty] | 118175.308 | 64827 |  |  |  |  | 87541 |  | go | 64827 | #VALUE! | 64827 | #VALUE! | 129654 | #VALUE! | 194481 | #VALUE! | 324135 | #VALUE! | 518616 | #VALUE! | 842751
I.1.2 | Dự án chuyển từ giai đoạn 2016 - 2020 sang | [11 empty] | 5500 | 1512 |  |  |  |  | 1512 |  | 1512 | 1512
1 | Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Kroong |  |  | Xã Kroong |  | C | [5 empty] | 3000-31/7/2019 | 5500 | 1512 |  |  |  |  | 1512 |  | 1512 | 1512
I.1.2 | Danh mục các dự án tiếp nhận từ các đơn vị cấp huyện, xã cũ | [11 empty] | 86986.308 | 52569 | 5900 | 77136.2 |  |  | 75283 | 0 | 75283 | 52569 | 10958.6549 | 1119.8828 | 5303.1111 | 4049.639 | 316.215 | 169.807 | 10511.1823 | 1119.8828 | 5160.712 | 3770.607 | 290.1735 | 169.807
1 | Trường TH-THCS Kroong (Cơ sở THCS), thành phố Kon Tum; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | UBND phường Quyết Thắng | 7723480 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | qlnn |  |  |  | 3054- 01/12/2020 | 6900 |  |  | 6900 |  |  | 6534 |  | 6534 | 0 | 64.7848 | 64.7848 |  |  |  |  | 64.7848 | 64.7848
2 | Trường mầm non Vàng Anh, thành phố KonTum | UBND phường Quyết Thắng | 8027001 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | qlnn |  |  |  | 3055- 01/12/2020 | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 5810 |  | 5810 | 0 | 250 |  |  | 250 |  |  | 243.911 |  |  | 243.911
3 | Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Kroong, thành phố Kon Tum | UBND phường Quyết Thắng | 8042779 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 16-05/01/2023 | 731.108 | [5 empty] | 600 |  | 600 |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 47.265 |  |  | 47.265
4 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kroong | UBND phường Quyết Thắng | 8134680 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 3132- 03/12/2020 | 6700 | 6547 |  | 6700 |  |  | 6547 |  | 6547 | 6547 | 169.807 |  |  |  |  | 169.807 | 169.807 |  |  |  |  | 169.807
5 | Đường đi khu sản xuất số 1 thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 7894346 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | qlnn |  |  |  | 3088- 01/12/2020 | 4573 | 3740 |  | 4573 |  |  | 3740 |  | 3740 | 3740 | 188.126 | 188.126 |  |  |  |  | 188.126 | 188.126
6 | Đường đi khu sản xuất số 2 thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 7894347 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 3125- 03/12/2020 | 1322.2 | 901 |  | 1322.2 |  |  | 901 |  | 901 | 901 | 250.958 | 250.958 |  |  |  |  | 250.958 | 250.958
7 | Đường đi khu sản xuất số 3 thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 7920784 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 3126- 03/12/2020 | 1466 | 997 |  | 1466 |  |  | 997 |  | 997 | 997 | 616.014 | 616.014 |  |  |  |  | 616.014 | 616.014
8 | Trường TH-THCS Kroong (cơ sở tiểu học), thành phố KonTum | UBND phường Quang Trung | 7941877 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | qlnn |  |  |  | 3053- 01/12/2020 | 10800 | 7330 |  | 10800 |  |  | 10270 |  | 10270 | 7330 | 784.634 |  | 784.634 |  |  |  | 771.002 |  | 771.002
9 | Trường tiểu học Đặng Trần Côn, thành phố KonTum | UBND phường Quang Trung | 7941876 | Xã Ngok Bay |  | C | Chuyen tiep | ctdt |  |  |  | 3057- 01/12/2020 | 11000 | 6968 |  | 11000 |  |  | 7778 |  | 7778 | 6968 | 570.761 |  | 570.761 |  |  |  | 570.761 |  | 570.761
10 | Trường THCS Hàm Nghi, thành phố KonTum (Nay là Trường THCS Ngọk Bay) | UBND phường Quang Trung | 7959864 | Xã Ngok Bay |  | C | Chuyen tiep | qlnn |  |  |  | 3058- 01/12/2020;1819-30/7/2024 | 8200 | 7790 |  | 8200 |  |  | 7790 |  | 7790 | 7790 | 791.334 |  | 791.334 |  |  |  | 749.464 |  | 749.464
11 | Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Kroong, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 7965627 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 3424-23/12/2020 | 7162 | 4554 |  | 4794 |  |  | 4554 |  | 4554 | 4554 | 800 |  | 800 |  |  |  | 749.464 |  | 749.464
12 | Đường đi khu sản xuất số 2 thôn KonHơNgolKlah, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 7999816 | xã Ngok Bay |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 4470-28/11/2021 | 1403 | 1333 |  | 1333 |  |  | 1333 |  | 1333 | 1333 | 289.914 |  | 289.914 |  |  |  | 289.914 |  | 289.914
13 | Đường đi khu sản xuất suối ĐinJa, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 8023603 | xã Ngok Bay |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 4471-28/11/2021 | 2814 | 2732 |  | 2673 |  |  | 2732 |  | 2732 | 2732 | 634.639 |  |  | 634.639 |  |  | 634.639 |  |  | 634.639
14 | Đường đi khu sản xuất ĐăkTrum, thôn ĐăkRơĐe, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 8038187 | xã Ngok Bay |  | C | Chuyen tiep | ctdt |  |  |  | 4467-28/11/2021 | 2890 | 2788 |  | 2746 |  |  | 2788 |  | 2788 | 2788 | 3116.215 |  |  | 3100 | 16.215 |  | 2861.007 |  |  | 2844.792 | 16.215
15 | Đường nội đồng số 2, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum | UBND phường Quang Trung | 8085116 | xã Ngok Bay |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 4469-28/11/2021 | 1217 | 1156 |  | 1156 |  |  | 1156 |  | 1156 | 1156 | 300 |  |  |  | 300 |  | 273.9585 |  |  |  | 273.9585
20 | Khu thương mại dịch vụ kết hợp với đất ở kinh doanh, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum | UBND phường Thắng Lợi | 8000913 | Xã Vinh Quang |  | C | Chuyen tiep | qlnn |  |  |  | 3131-03/12/2020 | 6973 | 5733 |  | 6973 |  |  | 5733 |  | 5733 | 5733 | 66 |  | 66 |  |  |  | 66.93 |  | 66.93
21 | Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ xã Kroong; Hạng mục: Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ | UBND phường Thắng Lợi | 8002515 | Xã Kroong |  | C | Chuyen tiep | qlnn |  |  |  | 822- 15/3/2022 | 435 | [5 empty] | 400 |  | 400 |  | 749.7922 |  | 749.7922 |  |  |  | 731.933 |  | 731.933
22 | Trường mầm non Hoa Pơ Lang, thành phố KonTum | UBND phường Thắng Lợi | 8002789 | Xã Ngok Bay |  | C | Chuyen tiep | ctdt |  |  |  | 3056- 01/12/2020 | 3600 |  | 3600 |  |  |  | 3320 |  | 3320 |  | 782.8844 |  | 782.8844 |  |  |  | 782 |  | 782
23 | Tuyến đường bê tông, thôn Kon Rơ Bàng 1, xã Vinh Quang (bên hông nhà máy đường) do ảnh hưởng mưa bão năm 2021. | UBND phường Thắng Lợi | 8000943 | xã Vinh Quang |  | C | Chuyen tiep | gt |  |  |  | 2223-21/6/2022 | 2300 |  | 2300 |  |  |  | 2300 |  | 2300 |  | 467.7915 |  | 467.7915 |  |  |  | 449.244 |  | 449.244
I.1.3 | Dự án chuẩn bị đầu tư | [11 empty] | 25689 | 10746 | 4516 | 4516 |  |  | 10746 | 0 | 10746 | 10746 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum | Ban QLDA ĐTXD phường Kon Tum |  | xã Ngok Bay |  | C | [5 empty] | 4455-27/11/2021; 2014-02/6/2022 | 5220 | 5021 | 1129 | 1129 |  |  | 5021 |  | 5021 | 5021 | 1129 |  |  |  |  | 1129
2 | Mở rộng khu dân cư nông thôn tại thôn Măng La xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum |  |  | Xã Ngok Bay |  | C | [5 empty] | 3135-23/8/2022;1464-11/7/2023 | 14969 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 500
3 | Đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng khu dân cư tại thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum. | Ban QLDA ĐTXD phường Kon Tum |  | Xã Vinh Quang |  | C | [5 empty] | 3245-31/8/2022 | 5500 | 5225 | 3387 | 3387 |  |  | 5225 |  | 5225 | 5225 | 3387 |  |  |  |  | 3387
B | DỰ PHÒNG